## Slide 1: การควบคุมงาน สำหรับ งานบำรุงรักษาทางหลวง
สำนักงานทางหลวงที่ 15(ประจวบคีรีขันธ์)

## Slide 2
หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ ได้กำหนดหน้าที่ของ ผู้ควบคุมงานไว้ดังนี้.-

## Slide 3
หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน
(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามสมควร และตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็ให้สั่งหยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่ง และให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

## Slide 4
หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน
(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้งานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

## Slide 5
หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน
(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

## Slide 6
หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน
(4) ในวันกำหนดเริ่มงานก่อสร้างของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

## Slide 7
สรุปผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ควบคุมงานอย่างไร? ตามระเบียบฯ ข้อ 178
ตรวจและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูป/รายการละเอียด และข้อตกลงในสัญญาทุกวัน
1
มีอำนาจ สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม ตัดทอน งานจ้างได้ตามสมควรและตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป/รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา
ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม
  ให้สั่งหยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่ง
  และรีบรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทันที

## Slide 8
กรณีเห็นว่าแบบรูป รายการละเอียด หรือข้อกำหนดสัญญา
มีข้อความขัดกัน หรือคาดหมายได้ว่า แม้ว่างานนั้นจะเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วก็จะไม่มั่นคงแข็งแรง/ไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือ ไม่ปลอดภัย ให้สามารถสั่งพักงานไว้ก่อน แล้วรายงาน คกก. ตรวจรับพัสดุโดยเร็ว
2
กรณีแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดสัญญาขัดแย้งกัน ให้ถือปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดในสัญญา
กรณีแบบรูป รายการละเอียด หรือผนวกท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ให้ผู้ว่าจ้างเป็น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด
- กรณีแบบรูป รายการละเอียด ถูกต้อง แต่สัญญาผิด ให้แก้ไขสัญญาให้ถูกต้อง

## Slide 9
จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นรายวัน
ไว้อย่างน้อย ๒ ฉบับ ดังนี้
  สภาพการปฏิบัติงาน / เหตุการณ์แวดล้อม/ ผลการปฏิบัติงาน /
  การหยุดงาน/ สาเหตุที่มีการหยุดงาน
    เพื่อรายงานให้ คกก. ตรวจรับพัสดุทราบ ทุกสัปดาห์
    ให้เก็บรักษารายงานไว้ เพื่อมอบให้แก่ จนท.พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด
    โดยถือเป็นเอกสารสำคัญเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
3
ทั้งนี้ การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ให้ระบุรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัสดุที่ใช้ด้วย

## Slide 10
ในวันกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามสัญญา และ วันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด
4
ให้ผู้ควบคุมงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่า เป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ?
โดยให้รายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

## Slide 11
ผู้ควบคุมงานจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ที่ผู้รับจ้างทำงานตามสัญญาทุกวัน หรือไม่
การที่จะต้องอยู่ปฏิบัติงานตลอดทั้งวันหรือไม่
ถือเป็นดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานว่าในขั้นตอนของการทำงานในวันนั้นจำเป็นที่ต้องควบคุม ดูแล ตลอดเวลาการทำงานของผู้รับจ้างหรือไม่
ย่อมขึ้นอยู่ที่การใช้ดุลพินิจของส่วนราชการในการมอบหมายงาน ซึ่งจะต้องคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ
หากผู้ควบคุมงานต้องปฏิบัติงานหลายแห่งในวันและเวลาเดียวกัน เพราะเหตุที่ส่วนราชการมีบุคลากรไม่เพียงพอ

## Slide 12
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง (พ.ร.บ. มาตรา 97)
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้
เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติ ให้แก้ไขได้
(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า
(2) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการ
แก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์
(3) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์
สาธารณะ
(4) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

## Slide 13
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงกรณีเพิ่มหรือลดวงเงิน
กรณีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน
วงเงินตามสัญญา/ข้อตกลงเดิม + วงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่
มีผลทำให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป
ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามวงเงินใหม่
เป็นผู้อนุมัติเห็นชอบการแก้ไขสัญญา
กรณีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน
ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามวงเงินเดิม
เป็นผู้อนุมัติเห็นชอบการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

## Slide 14
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
ในกรณีเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์ หรือไม่รัดกุมพอให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน
ให้ตกลงพร้อมกันไป
ให้ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนาม รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ม.98)

## Slide 15
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง (ตามระเบียบฯ ข้อ 165)
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย
ในกรณีเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรสถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรับผิดชอบ หรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการของงานก่อสร้างหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย
เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

## Slide 16: คำสั่งกรมฯที่ บ.1/119/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในงานซื้อ/จ้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ในวงเงินสั่งซื้อสั่งจ้างที่อยู่ในอำนาจของอธิบดี (ไม่เกิน 200 ล้านบาท) ดังนี้
ส่วนกลาง รองอธิบดี วิศวกรใหญ่ สำหรับงานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในส่วนกลาง
ตามสายการบังคับบัญชาดังนี้
1. การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในงานซื้อ งานจ้างทั่วไป งานจ้างที่ปรึกษา
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
2. การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในงาน
จ้างก่อสร้าง และในกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ รูปแบบที่แก้ไขต้องได้รับการรับรอง
จากสำนักสำรวจและออกแบบ

## Slide 17
ภูมิภาค ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทาง ผู้อำนวยการศูนย์สร้าง
และบูรณะสะพาน มีอำนาจเฉพาะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบดังนี้
1. การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในงานซื้อ และงานจ้างทั่วไป
2. การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในงานจ้างก่อสร้าง และในกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ รูปแบบที่แก้ไขต้องได้รับการรับรองจากส่วนสำรวจและออกแบบ หรือฝ่ายสำรวจและออกแบบ แล้วแต่กรณี
กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงที่มีการเพิ่มวงเงิน หรือเมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว วงเงินเกินอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างของอธิบดี (เกิน 200 ล้านบาท) ให้เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หรือกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงมีผลทำให้วงเงินตามสัญญาลดลงอยู่ในอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างของอธิบดี (ไม่เกิน 200 ล้านบาท) ให้เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

## Slide 18
การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา
ตาม พ.ร.บ.ฯ มาตรา 102 ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะกรณีดังนี้
(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย
(4) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

## Slide 19
การใช้สิทธิการงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา
ตามระเบียบฯ ข้อ 182
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา คู่สัญญาจะต้องแจ้งเหตุให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอใช้สิทธิในภายหลังไม่ได้
เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

## Slide 20
ทำไมต้องกำหนดให้คู่สัญญาจะต้องแจ้งเหตุให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง ?
เพื่อต้องการทราบความจริงว่าเหตุตามมาตรา 102 (2) และ (3) ได้เกิดขึ้นจริง และมีความเสียหายจริง โดยคู่สัญญาจะได้นำพยานเอกสารและบุคคลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพิสูจน์ให้หน่วยงานทราบ หากปล่อยระยะเวลาทิ้งไว้นาน พยานหลักฐานต่างๆ อาจสูญหาย หายาก อันจะทำให้หน่วยงานหาเหตุผลข้อเท็จจริง พยานหลักฐานต่างๆ มารับรองความรับผิดของตนในการลด งดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำการให้คู่สัญญา
การที่หน่วยงานจะลด งดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา
จะต้องพิจารณาก่อนว่านับแต่เหตุสิ้นสุดตาม (2) หรือ (3) ได้สิ้นสุดลง คู่สัญญา
ได้แจ้งเหตุดังกล่าวเป็นหนังสือให้หน่วยงานทราบก่อนหรือภายหลัง 15 วันนับแต่เหตุนั้นสิ้นสุดหรือไม่ หากไม่มีการแจ้งเหตุจะถือว่าคู่สัญญาสละสิทธิ์การของด ลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำการ

## Slide 21
๑. ถ้าผู้มีอำนาจ
อนุมัติทันภายในอายุสัญญา
๒. ถ้าผู้มีอำนาจ
อนุมัติให้ขยายไม่ทัน โดย
อนุมัติหลังจากครบกำหนด
สัญญาไปแล้ว และเป็นกรณี
ที่มีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว
อนุมัติให้ขยายสัญญา
อนุมัติงด/หรือลดค่าปรับ

## Slide 22
ระยะเวลาดำเนินการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
ตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.1/122/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560
ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาการพิจารณา | การขยายเวลาพิจารณา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานซื้อหรือจ้าง | ไม่เกิน 5 วันทำการนับแต่วันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบ | ขอขยายได้ครั้งละไม่เกิน 5 วันทำการ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้าง | งานแต่ละงวดไม่เกิน 3 วันทำการ งวดสุดท้ายไม่เกิน 5 วันทำการ | ขอขยายได้ครั้งละไม่เกิน 5 วันทำการ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างที่ปรึกษา | อย่างช้าภายใน 5 วันทำการ | ขอขยายได้ครั้งละไม่เกิน 5 วันทำการ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง | อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ | ขอขยายได้ครั้งละไม่เกิน 5 วันทำการ

## Slide 23
ระยะเวลาดำเนินการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
ตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.1/122/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560
ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาการพิจารณา | การขยายเวลาพิจารณา
ผู้ควบคุมงาน | ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ให้แล้วเสร็จนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบงาน และให้ตรวจสอบการจ้างดังนี้ งานก่อสร้างแบบราคาเหมารวม Lump Sum - งวดงานแต่ละงวด ไม่เกิน 3 วันทำการ งานก่อสร้างแบบราคาต่อหน่วย Unit Cost -งวดงานแต่ละงวดไม่เกิน 3 วันทำการ งวดสุดท้ายไม่เกิน 5 วันทำการ | หากไม่แล้วเสร็จให้รายงานประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมเหตุผลความจำเป็น และแจ้งผู้รับจ้างทราบ

## Slide 24
องค์ประกอบงานจ้างเหมา
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
คู่สัญญา
ฝ่ายผู้รับจ้าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
ผู้ควบคุมงาน
ผู้จัดการโครงการฯ
วิศวกรควบคุมโครงการฯ

## Slide 25
ลำดับความสำคัญของการตีความเอกสารสัญญาจ้าง
สัญญาจ้าง(Contract)
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา(Addendum)
ข้อกำหนดพิเศษ(Special Provision)
แบบแปลนแผนผัง(Plan And Drawings)
รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง(Specification)

## Slide 26
มาตรฐานและข้อกำหนดพิเศษ
ทล.-ม.
ทล.-ท.
ทล.-ก.

## Slide 27
รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง

## Slide 28
แบบมาตรฐาน

## Slide 29
ขั้นตอนในการควบคุมงานก่อสร้าง
1. การเตรียมการ
- ศึกษาเอกสาร สัญญา แบบ รายการต่างๆ
- ตรวจสอบรายการในแบบเปรียบเทียบกับสภาพ ในสนาม
- วางแผนงานในการก่อสร้าง
- เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ บุคลากร ให้สอดคล้องกับแผน

## Slide 30
ขั้นตอนในการควบคุมงานก่อสร้าง
2. การดำเนินการ
- กำหนดแนว ระดับ ควบคุม กำกับ ดูแลแนะนำทางวิชาการ
ในงานก่อสร้างทาง
- กำกับดูแลการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
ในระหว่างการก่อสร้าง
- ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างตามข้อกำหนด ให้งานมีความมั่นคง
แข็งแรง ถูกต้องตามรูปแบบและรายการในสัญญา

## Slide 31
ขั้นตอนในการควบคุมงานก่อสร้าง
3. การรายงาน
- จัดทำรายงานตามหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ที่กำหนดในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- จัดทำสรุปค่างาน ข้อมูล แบบ As built Plan เพื่อประโยชน์
ในการบำรุงรักษาและบูรณะปรับปรุงทางในอนาคต

## Slide 32
เอกสารที่ต้องดำเนินการ
รายงานเริ่มต้นสัญญา (รายงานภายใน 3 วันทำการ)
รายงานประจำสัปดาห์ (เริ่มสัปดาห์แรกตั้งแต่เริ่มต้นสัญญา ถึงวันอาทิตย์ สัปดาห์ต่อไปรายงาน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์) ส่งคณะกรรมการฯ ทุกสัปดาห์
รายงานประจำเดือน แสดงความก้าวหน้าของโครงการ ส่งคณะกรรมการฯ ทุกสิ้นเดือน
บัญชีปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบ ปริมาณในสัญญา กับปริมาณงานในสนาม
เอกสารการถัวจ่าย (การถัวจ่ายต้องอยู่ในวงเงินตามสัญญา)
เอกสารการส่งงวดงาน
การขอขยายเวลาการก่อสร้าง การขอ งด ลด ค่าปรับ
เอกสารการแจ้งปัญหาอุปสรรค ระหว่างการก่อสร้าง
เอกสารการขอแก้ไขแบบ

## Slide 33
การอำนวยความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง

## Slide 34
การอำนวยความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง
1. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนผังการติดตั้งป้ายจราจรชั่วคราว ระหว่างก่อสร้าง
ต่อผู้ว่าจ้างฯ เมื่อเริ่มต้นโครงการฯ
2. ควบคุมการติดตั้งป้าย ให้เป็นไปตามรูปแบบที่เสนอ และมาตรฐานที่
กำหนด
3. ตรวจสอบป้ายจราจรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
4. ป้ายจราจรที่หมดความจำเป็นแล้วควรรีบเก็บทันที

## Slide 35
เอกสารแนะนำ

## Slide 36
เอกสารแนะนำ

## Slide 37: ข้อบกพร่องที่มักพบเห็น
งานวางท่อ

## Slide 38: ข้อบกพร่องที่มักพบเห็น
รางระบายน้ำ

## Slide 39: ข้อบกพร่องที่มักพบเห็น
รางระบายน้ำ

## Slide 40: ข้อบกพร่องที่มักพบเห็น
RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS

## Slide 41: ข้อบกพร่องที่มักพบเห็น
บิลยาง

## Slide 42: ข้อบกพร่องที่มักพบเห็น
บิลปูน

## Slide 43: ข้อบกพร่องที่มักพบเห็น
ป้ายจราจร

## Slide 44: ข้อบกพร่องที่มักพบเห็น
การวัดค่าความเรียบ

## Slide 45: ข้อบกพร่องที่มักพบเห็น
ความหนาสีตีเส้น

## Slide 46: แบบฟอร์ม
รายงานในวันเริ่มสัญญา

## Slide 47: แบบฟอร์ม
รายงานประจำวัน

## Slide 48: แบบฟอร์ม
รายงานประจำสัปดาห์

## Slide 49: แบบฟอร์ม
สรุปรายงานประจำสัปดาห์

## Slide 50: แบบฟอร์ม
รายงานประจำเดือน

## Slide 51: แบบฟอร์ม
แผน/ผล การปฏิบัติงานก่อสร้าง

## Slide 52: แบบฟอร์ม
หนังสือส่งงาน

## Slide 53: แบบฟอร์ม
ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน

## Slide 54: แบบฟอร์ม
เอกสารแนบใบรับรองผลการปฏิบัติงาน ๑

## Slide 55: แบบฟอร์ม
เอกสารแนบใบรับรองผลการปฏิบัติงาน ๒

## Slide 56
หนังสือส่งมอบงาน
วันที่ลงรับหนังสือของผู้รับจ้างขอส่งงาน
พิมพ์คำว่า ตรวจรับงานเมื่อ

## Slide 57: แบบฟอร์ม
PAYMANT CONTROL

## Slide 58: แบบฟอร์ม
ถัวจ่าย

## Slide 59: แบบฟอร์ม
บัญชีรายละเอียดการถัวจ่าย

## Slide 60: แบบฟอร์ม
รายละเอียดปริมาณค่างาน

## Slide 61: แบบฟอร์ม
รายละเอียดปริมาณค่างาน

## Slide 62: แบบฟอร์ม
วัดความหนางานสีตีเส้น

## Slide 63: ลำดับขั้นตอนการเสนอขอขยายอายุสัญญา งดหรืลดค่าปรับ

## Slide 64: ขั้นตอนการขยายอายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับ เนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ก่อสร้าง

## Slide 65: ขั้นตอนการขยายอายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับ เนื่องจากหยุดงานในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

## Slide 66: ข้อทักท้วงของตรวจสอบภายใน

## Slide 67
Thank you